## Zeitplanung-Soll
Zeitplanung-Soll
| 2020-05-11 | 2020-05-12 | 2020-05-13 | 2020-05-15 | 2020-05-18
08:00 - 09:00 | Erstellung Dokumentation & Zeitplan, Backuplösung definieren | Review vorheriger Tag, Erstellung User Stories | Review vorheriger Tag, erweiterung Dokumentation | Review vorheriger Tag, erweiterung Dokumentation | Review vorheriger Tag, erweiterung Dokumentation
09:00 - 10:00 | Initialisierung Dokumentation, Dokumentaufbau | Überlegungen welche Patterns verwendet werden, Recherche dazu | Programmieren | Programmieren | Programmieren
10:00 - 11:00 | Projektdefinition in Dokumentation einarbeiten | Klassendiagram erstellen | Programmieren | Programmieren | Programmieren
11:00 - 12:00 | Arbeitsjournalvorlage erarbeiten | Überarbeitung der eben erarbeiteten Diagramme | Programmieren | Programmieren | Programmieren
12:00 - 13:00 | MITTAG
13:00 - 14:00 | Konzept und Anforderungsanalyse in Dokument | Erstellung Visual Studio Projekt, Einrichtung Entwicklungsumgebung | Programmieren | Programmieren | Programmieren
14:00 - 15:00 | Anforderungsanalyse in Dokument, Aktivitätsdiagramme erstellen | Programmieren | Programmieren | Programmieren | Programmieren
15:00 - 16:00 | Aktivitätsdiagramm fertigstellen, Netzwerkdiagramm erstellen | Programmieren | Programmieren | Programmieren | Programmieren
16:00 - 17:00 | Funktionale/ nicht funktionale Anforderungen, Tagesabschluss | Besuch Experte, Tagesabschluss | Tagesabschluss | Tagesabschluss | Tagesabschluss
| 2020-05-19 | 2020-05-20 | 2020-05-22 | 2020-05-25 | 2020-05-26
08:00 - 09:00 | Review vorheriger Tag, erweiterung Dokumentation | Review vorheriger Tag, Erstellung User Stories | Review vorheriger Tag, erweiterung Dokumentation | Review vorheriger Tag, erweiterung Dokumentation | Review vorheriger Tag, erweiterung Dokumentation
09:00 - 10:00 | Programmieren | Dokumentieren | Dokumentieren | Dokumentieren | Puffer
10:00 - 11:00 | Programmieren | Dokumentieren | Dokumentieren | Dokumentieren | Puffer
11:00 - 12:00 | Programmieren | Dokumentieren | Dokumentieren | Dokumentieren | Puffer
12:00 - 13:00 | MITTAG
13:00 - 14:00 | Programmieren | Dokumentieren | Dokumentieren | Überarbeitung Dokumentation (Grammatik, Satzstellung) | Puffer
14:00 - 15:00 | Programmieren | Dokumentieren | Dokumentieren | Überarbeitung Dokumentation (Grammatik, Satzstellung) | Puffer
15:00 - 16:00 | Programmieren | Dokumentieren | Dokumentieren | Überarbeitung Dokumentation (Grammatik, Satzstellung) | Puffer
16:00 - 17:00 | Tagesabschluss | Tagesabschluss | Tagesabschluss | Tagesabschluss | Tagesabschluss
Tagesabschluss: | Zum Tagesabschluss gehören Aufgaben wie: Arbeitsjournal erweitern, Standortbestimmung, evt anpassung des Zeitplan

## Zeitplanung-Ist
Zeitplanung-Soll
| 2020-05-11 | 2020-05-12 | 2020-05-13 | 2020-05-15 | 2020-05-18
08:00 - 09:00 | Erstellung Dokumentation & Zeitplan, Backuplösung definieren
09:00 - 10:00 | Zeitplan Fertig
10:00 - 11:00
11:00 - 12:00
12:00 - 13:00 | MITTAG
13:00 - 14:00
14:00 - 15:00
15:00 - 16:00
16:00 - 17:00 | Funktionale/ nicht funktionale Anforderungen, Tagesabschluss | Besuch Experte, Tagesabschluss | Tagesabschluss | Tagesabschluss | Tagesabschluss
| 2020-05-19 | 2020-05-20 | 2020-05-22 | 2020-05-25 | 2020-05-26
08:00 - 09:00 | Review vorheriger Tag, erweiterung Dokumentation | Review vorheriger Tag, Erstellung User Stories | Review vorheriger Tag, erweiterung Dokumentation | Review vorheriger Tag, erweiterung Dokumentation | Review vorheriger Tag, erweiterung Dokumentation
09:00 - 10:00
10:00 - 11:00
11:00 - 12:00
12:00 - 13:00 | MITTAG
13:00 - 14:00
14:00 - 15:00
15:00 - 16:00
16:00 - 17:00 | Tagesabschluss | Tagesabschluss | Tagesabschluss | Tagesabschluss | Tagesabschluss
Tagesabschluss: | Zum Tagesabschluss gehören Aufgaben wie: Arbeitsjournal erweitern, Standortbestimmung, evt anpassung des Zeitplan