## Tabelle1
Zeitplanung
| 2020-05-11 | 2020-05-12 | 2020-05-13 | 2020-05-15 | 2020-05-18 | 2020-05-19 | 2020-05-20 | 2020-05-22 | 2020-05-25 | 2020-05-26
08:00 - 09:00 | 2020-05-11: Erstellung Dokumentation & Zeitplan, Backuplösung definieren
09:00 - 10:00 | 2020-05-11: Initialisierung Dokumentation, Dokumentaufbau
10:00 - 11:00 | 2020-05-11: Projektdefinition in Dokumentation einarbeiten
11:00 - 12:00 | 2020-05-11: Arbeitsjournalvorlage erarbeiten
12:00 - 13:00 | 2020-05-11: MITTAG
13:00 - 14:00 | 2020-05-11: Konzept und Anforderungsanalyse in Dokument
14:00 - 15:00 | 2020-05-11: Anforderungsanalyse in Dokument, Aktivitätsdiagramme erstellen
15:00 - 16:00 | 2020-05-11: Aktivitätsdiagramm fertigstellen, Netzwerkdiagramm erstellen
16:00 - 17:00 | 2020-05-11: Funktionale/ nicht funktionale Anforderungen evaluieren